**工程变更流程图**

变更申请方提出变更申请

参建相关方进行变更论证

按工程变更审批权限予以审批

变更申请方提交相关工程联系单

设计单位出具设计变更

否

是

是

变更终止

否

施工单位实施变更

资料归档

施工单位出具变更造价

监理、造价咨询单位审核造价

工程变更申请表

(附变更方案白图)

工程联系单

变更蓝图

工程变更报审表

**工程签证流程图**

施工单位提出签证申请的工程联系单

参建相关方进行签证论证

按审批权限予以审批

施工单位实施签证

签证完成后，施工单位提交工程签证单

否

是

否

是

参建各方共同验收

验收通过

验收不通过

资料归档

签证终止

施工单位进行整改

需要及时签证的情况

需要先论证后签证的情况

按审批权限予以审批

资料归档

需要及时签证的情况

需要先论证后签证的情况

**隐蔽工程验收流程图**

施工单位隐蔽工程完成后自检

施工单位在隐蔽或中间验收前48小时通知监理工程师验收

监理单位现场检查是否达到验收条件

监理单位组织相关人员进行隐蔽前的检查或试验

办理隐蔽工程验收手续

不合格

是

合格

否

隐蔽，完成

施工单位整改

施工单位在监理工程师规定时间内整改，重新验收